## Slide 1
….... Mali Destek Programı
Başlangıç Toplantısı
Kastamonu-Sinop-Çankırı
20….

## Slide 2
Satın Alma

## Slide 3
Sunum İçeriği
Satın Alma Nedir?
Genel Çerçeve
Genel Süreç
Satın Alma Stratejisi/Planı
Satın Alma Usulleri
    Doğrudan Temin
    Pazarlık Usulü
    Açık İhale Usulü
Satın Alma Süreçlerinin İzlenmesi

## Slide 4
Satın Alma Nedir?
Satın alma;
  İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması
  Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması
  Bütçenin etkin ve verimli kullanılarak kalitenin ucuza alınması
  hususlarının dikkate alınarak ihtiyaç duyulan
  alımların zamanında gerçekleştirilmesi işlemidir.

## Slide 5
Temel Satınalma İlkeleri
  Yükleniciler arasında ayrım gözetmeme
  Adil rekabet ortamı oluşturma
  İhtiyaçları kusursuz tanımlayan şartnameler hazırlama
  İlan etme
  Yeterli süre tanıma
  Tekliflerin değerlendirilmesinde objektif kriterleri esas alma
  Düzenli kayıt ve muhasebe tutma
  Geriye dönük ihale yapılmaması
  Standart belgelerin kullanılması
  Destek almaya hak kazanan yararlanıcıların satın almaları, “Kalkınma Ajansları Satın Alma Rehberi”ne göre yapılır

## Slide 6
Satın Alma Stratejisi-Planı
  Yararlanıcılar “Satın Alma Planı” hazırlayacaklardır. (ihale ilanın yayınlanması, açılış ve değerlendirme, teslimat işlemleri gibi)
  Bu plan ilk izlemede yararlanıcı ile ilgili uzman tarafından nihai hale getirilecektir.
  Yararlanıcı, ihalenin açılış tarihinden en az iki hafta önce Ajansa bildirimde bulunmalıdır.

## Slide 7
Satın Alma Usulleri

## Slide 8
Satın Alma Usulleri
  1.Doğrudan Temin Usulü: Yaklaşık maliyeti ….. TL ’den düşük olan her türlü alımlar, gerekli pazar araştırması yapılarak, ticari teamüllere uygun bir şekilde fatura karşılığında doğrudan temin edilebilir.
  2.Pazarlık Usulü: Yaklaşık maliyeti ……. TL - ……. TL arasında olan alımlar pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.
  3.Açık İhale Usulü: Yaklaşık maliyeti ………… TL ’ den büyük olan alımlar, açık ihale usulü ile gerçekleştirilir.

## Slide 9
Doğrudan Temin Usulü
  Yaklaşık maliyeti (KDV Hariç) …………TL’ye kadar olan alımlarda sadece piyasa araştırması yapılarak fatura veya geçerli harcama belgeleri karşılığında doğrudan temin yoluna gidilebilir.
  Piyasa fiyat araştırması en az 3 teklifle sağlanmalıdır.
  Proforma fatura ya da internet çıktısı izleme uzmanına destekleyici belge olarak sunulmalıdır.

## Slide 10
Doğrudan Temin Usulü Süreci
Şartnamenin hazırlanması
Piyasa araştırması yapılması
Potansiyel yüklenici/tedarikçi/hizmet sunucusu ile görüşülmesi
Fatura veya geçerli harcama belgeleri karşılığında alımın gerçekleştirilmesi

## Slide 11
Açık İhale Usulü
  Yaklaşık maliyeti ……… TL’ den büyük olan alımlar, açık ihale usulü ile gerçekleştirilmek zorundadır.
  Açık ihale usulü ile yapılacak olan alımlarda ihale ilanları, ihale açılış tarihinden en az 21 gün önce yayınlanmalıdır.

## Slide 12
Açık İhale Usulü Süreci
Teknik şartname ve ihale dosyasının hazırlanması
İhalenin duyurulması
Tekliflerin yazılı olarak alınması
Tekliflerin değerlendirilmesi
İhalenin verilmesi-kazanmayanların bilgilendirilmesi
Sözleşmenin uygulanması

## Slide 13
Açık İhale Usulü
  İhtiyaç duyulan mal-hizmet-yapım işlerine ilişkin şartları ve hedefleri tanımlayan bir teknik şartname oluşturulur.
  İhale dosyası oluşturulur
  Teklifin değerlendirmesini yapmak üzere değerlendirme komitesi oluşturulur.
1. Adım
Teknik şartnamenin ve ihale dosyasının hazırlanması, değerlendirme komitesinin oluşturulması

## Slide 14
Açık İhale Usulü
  İhale ilanı yerel ve/veya ulusal basında,yararlanıcının ve ajansın internet sayfasında yayınlanır.
  İhale ilanları ihale açılış tarihinden en az 21 gün önce yayınlanmalıdır.
  ………..TL’yi geçen alımlarda ulusal gazetelerde ilan zorunludur.
2. Adım
İhalenin duyurulması
İlanlar detaylarıyla birlikte yayınlanmadan önce onay için Ajansa gönderilir.

## Slide 15
Açık İhale Usulü
  Teklifler ilan süresi içinde kapalı zarf içinde teslim alınıp kayıt altına alınır.
  Teslim edenlere teklif alındı belgesi verilir.
3. Adım
Tekliflerin yazılı olarak alınması

## Slide 16
Açık İhale Usulü
  Teklifler ihale açılış oturumunda kayıt sırasına göre açılır değerlendirme komitesi tarafından idari uygunluk açısından değerlendirilir.
  İdari uygunluğu geçen teklifler;
  hizmet alımı işlerinde teknik ve mali değerlendirme neticesinde en yüksek puanı alan tedarikçi kazanır.
  Mal alımı ve yapım işlerinde en düşük teklifte bulunan istekli kazanır.
4. Adım
Tekliflerin değerlendirilmesi

## Slide 17
Açık İhale Usulü
  İhaleyi kazanan istekli, en geç 5 gün içinde sözleşmeyi imzalamak için davet edilir. İstekli tebligat tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde gerekli belgeleri hazırlayarak sözleşmeyi imzalamalıdır.
  Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde kazanamayan isteklilere yazılı bildirim yapılır.
5. Adım
İhalenin verilmesi/kazanamayanların bilgilendirilmesi

## Slide 18
Açık İhale Usulü
  Sözleşme imzalanarak ihale sonuçlandırılır ihale sonucundan sonra sözleşme hükümleri uygulanır.
  İhale sözleşmesi açık, net ve belirleyici olmalı sonradan önümüze çıkabilecek dar boğazları aşma konusunda hükümler içermelidir.
6. Adım
Sözleşmenin uygulanması

## Slide 19
Satın Alma İzleme Süreci
  Satın alma sürecinin her aşaması kayıt altına alınacak ve ilgili tüm belgeler sözleşme sahibi tarafından oluşturulacak ihale dosyası içerisinde 10 yıl süreyle muhafaza edilecektir.
  Önemli satın alma tarihleri öncesinden ajansa bildirilecektir.

## Slide 20
Satın Alma İzleme Süreci
  Satın alma faaliyetlerinde, yararlanıcılar için belirlenmiş olan kurallara uyulmaması halinde, gerçekleştirilen alımlar uygun maliyet olarak değerlendirilmez ve yapılmış olan harcamalar destek bütçesinden karşılanamaz.

## Slide 21
Satın Alma Sürecinin İptali
  1.Kalite ve mali açıdan yeterli olmayan teklifler alındığında yada hiç teklif alınamaması halinde,
  2. İhale ilan edildikten sonra projenin köklü bir değişikliğe uğraması,
  3. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması,
  4. Tekliflerin mevcut mali kaynakları aşması,
  5. Usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda
  satın alma süreci iptal edilebilir.

## Slide 22
Önemli Hususlar
  Projenin hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan herhangi bir uzman ya da firma, satın alma veya ihalelerden hariç tutulmalıdır.
  Bütünlük arz eden işler, uygulanacak ihale usulü ile parasal limitlerin değiştirilmesi amacıyla, suni bir şekilde kısımlara ayrılarak ihale edilemez.

## Slide 23
Önemli Hususlar
  Şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.
  Kendisi ya da ortağı olduğu tedarikçilerden mal alımı yapamaz.

## Slide 24
Önemli Hususlar
  Malzemenin ikinci el olduğu şüphesi,
  Satın alma dokümanlarında belirtilen herhangi bir kalemin doğrulanamaması,
  Malzemenin daha önceden firmaya getirildiğine dair şüphe,
  Malzemenin seri numaralarının değiştirildiğine dair şüphe,
Aşağıdaki durumlarda izleme uzmanı usulsüzlük raporu hazırlar: